## Revisa UFF
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DO DECRETO 10.139/2019 NA UFF
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | Início do projeto: |  | 2020-09-28
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2020-09-28 to 2020-11-22
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2020-09-28 to 2020-11-22
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Primeira etapa: até 30/11/2020
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Constituição do GT Revisa UFF | SDC | 100% | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Envio da minuta de Portaria | SDC | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1
| Envio para publicação de Portaria | GAR | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1
| Publicação de Portaria | SDC | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1
| Responder ao formulário da SEME/PR | SDC | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30
| Convocação para as áreas (criação GTs Setoriais) | SDC | 100% | 2020-10-06 | 2020-10-06
| 1ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 100% | 2020-10-26 | 2020-10-26
| 2ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 100% | 2020-11-17 | 2020-11-17
| Prazo de entrega dos GTs Setoriais (Triagem dos atos normativos) | GTs Setoriais | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-30
| Consolidação das informações | SDC | 100% | 2020-11-30 | 2020-12-04
| Elaborar minuta de Portaria | SDC | 100% | 2020-12-04 | 2020-12-04
| Envio de Portaria para publicação | GAR | 100% | 2020-12-04 | 2020-12-04
| Publicação de Portaria | SDC | 100% | 2020-12-04 | 2020-12-04
| Responder ao formulário da SEME/PR | SDC | 100% | 2020-12-04 | 2020-12-04
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Segunda etapa: até 26/02/2021
| 3ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 100% | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 1
| Prazo de entrega dos GTs Setoriais (Triagem dos atos normativos) | GTs Setoriais | 50% | 2020-12-04 | 2021-02-22 | 81
| 4ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 100% | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1
| Consolidação das informações | SDC | 20% | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 12
| Elaborar minuta de Portaria | SDC | 0% | 2021-03-01 | 2021-03-02
| Envio de Portaria para publicação | GAR | 0% | 2021-03-03 | 2021-03-04
| Publicação de Portaria | SDC | 0% | 2021-03-03 | 2021-03-04
| Responder ao formulário da SEME/PR | SDC | 0% | 2021-03-04 | 2021-03-05
Bloco de título de fase de exemplo | Terceira etapa: até 31/05/2021
| 5ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1
| 6ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1
| 7ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1
| 8ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1
| Prazo de entrega dos GTs Setoriais (Triagem dos atos normativos) | GTs Setoriais | 0% | 2021-02-23 | 2021-05-14
| Consolidação das informações | SDC | 0% | 2021-05-17 | 2021-05-25
| Elaborar minuta de Portaria | SDC | 0% | 2021-05-27 | 2021-05-27
| Envio de Portaria para publicação | GAR | 0% | 2021-05-27 | 2021-05-27
| Publicação de Portaria | SDC | 0% | 2021-05-28 | 2021-05-28
| Responder ao formulário da SEME/PR | SDC | 0% | 2021-05-31 | 2021-05-31
Bloco de título de fase de exemplo | Quarta etapa: até 31/08/2021
| 9ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 1
| 10ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1
| 11ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1
| 12ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1
| 13ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-08-02 | 2021-08-02
| 14ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-08-16 | 2021-08-16
| Prazo de entrega dos GTs Setoriais (Triagem dos atos normativos) | GTs Setoriais | 0% | 2021-05-15 | 2021-08-13
| Consolidação das informações | SDC | 0% | 2021-08-16 | 2021-08-23
| Elaborar minuta de Portaria | SDC | 0% | 2021-08-24 | 2021-08-24
| Envio de Portaria para publicação | GAR | 0% | 2021-08-25 | 2021-08-25
| Publicação de Portaria | SDC | 0% | 2021-08-26 | 2021-08-26
| Responder ao formulário da SEME/PR | SDC | 0% | 2021-08-27 | 2021-08-31
Bloco de título de fase de exemplo | Quinta etapa: até 30/11/2021
| 15ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1
| 16ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1
| 17ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1
| 18ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 1
| 19ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-09
| 20ª Reunião com GTs Setoriais | SDC | 0% | 2021-11-23 | 2021-11-23
| Prazo de entrega dos GTs Setoriais (Triagem dos atos normativos) | GTs Setoriais | 0% | 2021-08-14 | 2021-11-12
| Consolidação das informações | SDC | 0% | 2021-11-16 | 2021-11-23
| Elaborar minuta de Portaria | SDC | 0% | 2021-11-24 | 2021-11-24
| Envio de Portaria para publicação | GAR | 0% | 2021-11-25 | 2021-11-25
| Publicação de Portaria | SDC | 0% | 2021-11-26 | 2021-11-26
| Responder ao formulário da SEME/PR | SDC | 0% | 2021-11-29 | 2021-11-30
Bloco de título de fase de exemplo | Apresentação de Relatório
| Elaboração de Relatório | SDC | 0% | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 15
| Revisão de Relatório | SDC | 0% | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 5
| Validação de Relatório | SDC | 0% | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1
| Envio de Relatório para o Gabinete do Reitor | SDC | 0% | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 1